## quản lý task
|  | PG担当者 | start | end | PT担当者 | start | end | PG仕様書 | PT仕様書 | 翻訳者 | ロット
バッチ | MNTFP36 営業状況総括表(大分類別) | Thach | 2019-09-16 | 2019-09-20 | Oanh | 2019-09-23 | 2019-09-25 | O | X | Trang | 0 |  |  | PG | PT | start: 16/09/2019
バッチ | GRKBP01 ストアド起動排他復帰版 | Thach | 2019-09-23 | 2019-09-27 | Oanh | 2019-09-30 | 2019-10-02 | O | O | Oanh | 0 |  |  | Thach | Oanh | end: 30/1/2020
画面 | HIKET51 在庫引当個別解除 | Vduc | 2019-09-16 | 2019-09-23 | Oanh | 2019-09-23 | 2019-09-27 | O | O | Trang | 1 |  |  | Vduc | Hòa
画面 | SRAET52 シリアル返品登録 | Vduc | 2019-09-24 | 2019-10-01 | Hoa | 2019-10-01 | 2019-10-04 | O | O | Oanh | 1 |  |  | Hoa | Nguyen | バッチ | 21
画面 | SRAET53 シリアル訂正 | Vduc | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Oanh | 2019-10-09 | 2019-10-11 | O | X |  | 1 |  |  | Ky | Dduc | 画面 | 106
画面 | SYKFP51 一括出荷指示 | Thach | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Hoa | 2019-10-09 | 2019-10-11 | O | O |  | 1 |  |  | Nguyen | Vduc | 合計 | 127本
画面 | SYKFP70 出荷予定ﾌｧｲﾙ作成 | Phuc | 2019-09-16 | 2019-09-23 | Oanh | 2019-09-23 | 2019-09-27 | O | O | Trang | 1 |  |  | Dduc | KỲ
画面 | URIET54 返品登録 | Ky | 2019-09-16 | 2019-09-23 | Hoa | 2019-09-23 | 2019-09-27 | O | O | Trang | 1 |  |  |  | Thạch
画面 | BMNMT51 部門M登録/訂正 | ky | 2019-09-24 | 2019-09-27 | Oanh | 2019-09-30 | 2019-10-01 | O | O | Oanh | 2
画面 | BNKMT51 銀行M登録/訂正 | Phuc | 2019-09-30 | 2019-10-03 | Oanh | 2019-10-03 | 2019-10-04 | O | O |  | 2 |  | 9月 | Thach | Oanh
画面 | BNKPR51 銀行M一覧リスト | Phuc | 2019-09-30 | 2019-10-03 | Oanh | 2019-10-03 | 2019-10-04 | O | O |  | 2 |  |  | Vduc | Hoa
画面 | FIXMT51 固定値M登録/訂正 | Ky | 2019-10-01 | 2019-10-04 | Hoa | 2019-10-10 | 2019-10-11 | O | O |  | 2 |  |  | Ky
画面 | HINFP62 商品マスタ一括更新 | Phuc | 2019-10-01 | 2019-10-04 | Oanh | 2019-10-10 | 2019-10-11 | O | X |  | 2 |  |  | Hoa
画面 | HINMR51 商品M登録/訂正 | Thach | 2019-10-09 | 2019-10-11 | Oanh | 2019-10-14 | 2019-10-15 | O | X |  | 2
画面 | HINPR51 商品M一覧リスト | Phuc | 2019-10-09 | 2019-10-11 | Oanh | 2019-10-14 | 2019-10-15 | O | O |  | 2 |  | 10月 | Thach | Oanh
画面 | KNGMT51 権限M登録/訂正 | Vduc | 2019-10-09 | 2019-10-11 | Oanh | 2019-10-16 | 2019-10-17 | O | O |  | 2 |  |  | Vduc | Hoa
画面 | RATMT51 レートM登録/訂正 | Thach | 2019-10-09 | 2019-10-11 | Hoa | 2019-10-16 | 2019-10-17 | O | O |  | 2 |  |  | Ky
画面 | SOUMT51 倉庫M登録/訂正 | Vduc | 2019-10-14 | 2019-10-16 | Oanh | 2019-10-17 | 2019-10-18 | O | O |  | 2 |  |  | Hoa
画面 | UNTMT51 単位M登録/訂正 | Thach | 2019-10-14 | 2019-10-16 | Hoa | 2019-10-17 | 2019-10-18 | O | O |  | 2
画面 | HIKET54 在庫引当個別解除(製番) | Ky | 2019-10-14 | 2019-10-18 | Oanh | 2019-10-17 | 2019-10-18 | O |  |  | 3 |  | １１月 | Thach | Oanh
画面 | IDOPR53 製番出庫日記帳 | Ky | 2019-10-21 | 2019-10-23 | Hoa | 2019-10-24 | 2019-10-25 | O |  |  | 3 |  |  | Ky | Hoa
画面 | SRAET61 シリアル製番出庫登録 | Vduc | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Oanh | 2019-10-22 | 2019-10-23 | O | X |  | 3 |  |  | Vduc | Nguyen
画面 | SRAET62 シリアル製番出庫取消 | Vduc | 2019-10-22 | 2019-10-24 | Oanh | 2019-10-24 | 2019-10-25 | O |  |  | 3 |  |  | Hoa | Dduc
画面 | SYURIPRT 印刷処理 | Ky | 2019-10-30 | 2019-11-01 | Hoa | 2019-11-04 | 2019-11-05 | X |  |  | 4 | X |  | Nguyen
画面 | KAIKEIPRT 印刷処理 | Vduc | 2019-10-30 | 2019-11-01 | Hoa | 2019-11-06 | 2019-11-07 | X |  |  | 4 | X |  | Dduc
バッチ | GRKBP00 ストアド起動 | Thach | 2019-10-16 | 2019-10-18 | Oanh | 2019-10-22 | 2019-10-23 | O | X |  | 4
バッチ | GRKBP00G ストアド起動(原価用) | Thach | 2019-10-22 | 2019-10-24 | Oanh | 2019-10-23 | 2019-10-25 | X |  |  | 4 |  | １２月 | Thach | Oanh
バッチ | HKKBP00 ストアド起動 | Thach | 2019-10-23 | 2019-10-25 | Oanh | 2019-10-30 | 2019-10-31 | O |  |  | 4 | GRKBP00 |  | Ky | Hoa
画面 | URKFP51 FBデータ取込 | Thach | 2019-11-01 | 2019-11-05 | Oanh | 2019-11-06 | 2019-11-07 | O |  |  | 5 |  |  | Dduc | Ky
画面 | URKFP53 自動入金登録 | Ky | 2019-11-04 | 2019-11-06 | Hoa | 2019-11-07 | 2019-11-11 | O |  |  | 5 |  |  | Vduc | Vduc
画面 | URKFP55 入金処理マスタ登録 | Vduc | 2019-11-04 | 2019-11-06 | Oanh | 2019-11-12 | 2019-11-13 | O |  |  | 5 |  |  | Hoa | Thach
画面 | URKPR51 入金日記帳 | Thach | 2019-11-06 | 2019-11-08 | Hoa | 2019-11-12 | 2019-11-13 | O |  |  | 5 |  |  |  | Dduc
画面 | URKPR52 入金消込日記帳(個別/全体) | Ky | 2019-11-07 | 2019-11-12 | Oanh | 2019-11-14 | 2019-11-15 | O |  |  | 5
画面 | NHSMR52 納入先M登録/訂正 | Thach | 2019-11-12 | 2019-11-15 | Oanh | 2019-11-18 | 2019-11-19 | O |  |  | 6 |  |  | １２月１８日からそのtaskをやる人はPGとPT共に担当します。
画面 | NHSPR51 納入先M一覧リスト | Thach | 2019-11-11 | 2019-11-13 | Oanh | 2019-11-18 | 2019-11-19 | O |  |  | 6
画面 | THSFP61 取引先マスタ一括抽出 | Vduc | 2019-11-14 | 2019-11-18 | Oanh | 2019-11-20 | 2019-11-21 | O |  |  | 6
画面 | THSFP62 取引先マスタ一括更新 | Vduc | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Oanh | 2019-11-22 | 2019-11-25 | O |  |  | 6
画面 | THSPR51 取引先M一覧リスト | Vduc | 2019-11-11 | 2019-11-13 | Oanh | 2019-11-14 | 2019-11-15 | O |  |  | 6
画面 | TOKMT52 得意先単価M登録/訂正 | Ky | 2019-11-14 | 2019-11-18 | Hoa | 2019-11-22 | 2019-11-25 | O |  |  | 6
画面 | TOKMT53 得意先別ロット単価M登録/訂正 | Ky | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Hoa | 2019-11-25 | 2019-11-27 | O |  |  | 6
画面 | TOKMT54 得意先別商品ランクM登録/訂正 | Ky | 2019-11-14 | 2019-11-18 |  | 2019-11-21 | 2019-11-22 | O |  |  | 6
画面 | TOKMT55 ランク別仕切率M登録/訂正 | Phuc | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Oanh | 2019-11-25 | 2019-11-27 | O |  |  | 6
画面 | TOKMT56 得意先別非取扱商品M登録/訂正 | Phuc | 2019-11-19 | 2019-11-22 | Oanh | 2019-11-27 | 2019-11-29 | O |  |  | 6
画面 | TOKPR52 得意先単価M一覧リスト | Thach | 2019-11-21 | 2019-11-25 |  | 2019-11-27 | 2019-11-29 | O |  |  | 6
画面 | TOKPR53 得意先別ロット単価M一覧リスト | Vduc | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Oanh | 2019-12-02 | 2019-12-04 | O |  |  | 6
画面 | TOKPR55 ランク別仕切率M一覧リスト | Ky | 2019-11-19 | 2019-11-22 | Hoa | 2019-11-27 | 2019-11-29 | O |  |  | 6
画面 | URIPR51 売上日記帳 | Ky | 2019-11-25 | 2019-11-28 | Hoa | 2019-11-29 | 2019-12-03 | O |  |  | 7
画面 | HENET51 シリアル変更処理 | Nguyen | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Nguyen | 2019-11-21 | 2019-11-22 | O |  |  | 8
画面 | HIKFP52 在庫引当一括解除 | Nguyen | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Nguyen | 2019-11-26 | 2019-11-27 | O |  |  | 8
画面 | IDOPR51 在庫移動日記帳 | Nguyen | 2019-11-26 | 2019-11-28 | Nguyen | 2019-11-29 | 2019-12-02 | O |  |  | 8
画面 | IDOPR52 在庫移動伝票出力 | Dduc | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Dduc | 2019-11-21 | 2019-11-22 | O |  |  | 8
画面 | SRAET54 シリアル在庫移動 | Dduc | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Dduc | 2019-11-26 | 2019-11-27 | O |  |  | 8 |  | SRAET54 移動シリアル登録
画面 | SYKET51 出荷指示登録(個別) | Dduc | 2019-11-26 | 2019-11-28 | Dduc | 2019-11-29 | 2019-12-02 | O |  |  | 8
画面 | SYKET52 出荷指示訂正(個別) | Vduc | 2019-11-19 | 2019-11-22 | Vduc | 2019-11-25 | 2019-11-26 | O |  |  | 8
画面 | SYKET53 出荷調整 | Vduc | 2019-11-26 | 2019-12-03 | Hoa | 2019-12-04 | 2019-12-06 | O |  |  | 8
バッチ | HIKFP51 自動引当処理 | Thach | 2019-11-26 | 2019-11-29 | Oanh | 2019-12-02 | 2019-12-04 | O |  |  | 8 |  | có 6 fie excel
バッチ | SKYFP51 支給品自動引当処理 | Thach | 2019-12-02 | 2019-12-05 | Oanh | 2019-12-07 | 2019-12-10 | O |  |  | 8 |  | có 4 fie excel
画面 | URKET73 前受充当戻し処理 | Ky | 2019-12-02 | 2019-12-04 | Oanh | 2019-12-05 | 2019-12-06 | O |  |  | 9
画面 | URKET74 前受一括入金登録 | Dduc | 2019-12-02 | 2019-12-04 | Oanh | 2019-12-05 | 2019-12-06 | O |  |  | 9
画面 | URKPR62 入金消込日記帳(外貨) | Dduc | 2019-12-05 | 2019-12-09 | Hoa | 2019-12-10 | 2019-12-11 | O |  |  | 9
画面 | URKPR72 前受充当日記帳 | Vduc | 2019-12-05 | 2019-12-09 | Hoa | 2019-12-10 | 2019-12-11 | O |  |  | 9
バッチ | SEIFP62 前受充当処理 | Thach | 2019-12-06 | 2019-12-11 | Oanh | 2019-12-12 | 2019-12-13 | O |  |  | 9
画面 | CLDMT51 カレンダーM登録/訂正 | Ky | 2019-12-05 | 2019-12-06 | Hoa | 2019-12-12 | 2019-12-13 | O |  |  | 10
画面 | MNYET52 削除M復元 | Ky | 2019-12-09 | 2019-12-11 | Hoa | 2019-12-16 | 2019-12-17 | O |  |  | 10
画面 | SEIFP52 締日変更 | Vduc | 2019-12-09 | 2019-12-11 | Oanh | 2019-12-12 | 2019-12-13 | O |  |  | 10
画面 | SEIMT61 請求先洗替処理 | Dduc | 2019-12-09 | 2019-12-11 | Oanh | 2019-12-16 | 2019-12-17 | O |  |  | 10
画面 | TNMMT51 得意先納入先洗替処理 | Dduc | 2019-12-12 | 2019-12-13 | Oanh | 2019-12-16 | 2019-12-17 | O |  |  | 10
画面 | ENDFP51 経理確定締め | Phuc | 2019-12-23 | 2019-12-25 | Oanh | 2019-12-26 | 2019-12-27 | O |  |  | 11
画面 | ENDFP61 月次仮締解除処理 | Dduc | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Hoa | 2019-12-17 | 2019-12-18 | O |  |  | 11
画面 | MNTPR01 売掛金残高明細表(営業)出力 | Ky | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Oanh | 2019-12-17 | 2019-12-18 | O |  |  | 11
画面 | MNTPR02 売掛金残高明細表(経理)出力 | Ky | 2019-12-17 | 2019-12-18 | Oanh | 2019-12-19 | 2019-12-20 | O |  |  | 11
画面 | MNTPR06 製品・商品元帳出力 | Vduc | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Oanh | 2019-12-17 | 2019-12-18 | O |  |  | 11
画面 | MNTPR08 売上明細表出力 | Vduc | 2019-12-17 | 2019-12-18 | Oanh | 2019-12-19 | 2019-12-20 | O |  |  | 11
画面 | MNTPR10 営業総括表(契約先別)出力 | Thach | 2019-12-12 | 2019-12-16 | Hoa | 2019-12-17 | 2019-12-18 | O |  |  | 11
画面 | MNTPR16 売掛金残高明細表出力 | Thach | 2019-12-17 | 2019-12-19 | Hoa | 2019-12-20 | 2019-12-23 | O |  |  | 11
画面 | MNTPR28 入出庫集計表出力 | Thach | 2019-12-20 | 2019-12-23 | Hoa | 2019-12-25 | 2019-12-27 | X |  |  | 11
画面 | TOKFP51 仕切CSV出力 | Dduc | 2019-12-16 | 2019-12-17 | Oanh | 2019-12-18 | 2019-12-19 | O |  |  | 13
画面 | UODDL51 受注状況照会(問い合わせ) | Dduc | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Oanh | 2019-12-20 | 2019-12-23 | O |  |  | 13
画面 | UODDL52 受注状況照会(売上予定確認) | Ky | 2019-12-19 | 2019-12-20 | Ky | 2019-12-23 | 2019-12-24 | O |  |  | 13
画面 | UODDL53 受注台帳照会 | Ky | 2019-12-23 | 2019-12-24 | Ky | 2019-12-25 | 2019-12-26 | O |  |  | 13
画面 | UODDL73 製品状況照会(当月) | Vduc | 2019-12-19 | 2019-12-20 | Vduc | 2019-12-23 | 2019-12-24 | O |  |  | 13
画面 | UODDL74 製品状況照会(前月) | Vduc | 2019-12-23 | 2019-12-24 | Vduc | 2019-12-25 | 2019-12-26 | O |  |  | 13
画面 | UODFP61 受注売上明細一括出力 | Thach | 2019-12-24 | 2019-12-25 | Thach | 2019-12-30 | 2019-12-31 | O |  |  | 13
画面 | UODPR52 受注状況一覧リスト | Thach | 2019-12-26 | 2019-12-27 | Thach | 2019-12-30 | 2019-12-31 | O |  |  | 13
画面 | UODPR53 受注データ取込リスト | Thach | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Thach | 2020-01-02 | 2020-01-03 | O |  |  | 13
画面 | URIDL51 売上明細照会 | Phuc | 2019-12-26 | 2019-12-27 | Hoa | 2020-01-02 | 2020-01-03 | O |  |  | 13
画面 | URIPR72 納品書出力(物流) | Phuc | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Hoa | 2020-01-06 | 2020-01-07 | O |  |  | 13
画面 | SEIDL60 請求書チェック処理 | Vduc | 2019-12-20 | 2019-12-24 | Hoa | 2020-01-02 | 2020-01-03 | O |  |  | 14
画面 | SEIFP51 請求締め | Dduc | 2019-12-25 | 2019-12-26 | Hoa | 2020-01-02 | 2020-01-03 | O |  |  | 14
画面 | SEIFP54 請求仮締め解除 | Dduc | 2019-12-27 | 2019-12-30 | Dduc | 2020-01-06 | 2020-01-07 | O |  |  | 14
画面 | SEIPR52 請求一覧リスト | ky | 2019-12-25 | 2019-12-26 | ky | 2020-01-02 | 2020-01-03 | O |  |  | 14
画面 | SEIPR53 請求明細書出力 | ky | 2019-12-27 | 2019-12-30 | ky | 2020-01-06 | 2020-01-07 | O |  |  | 14
画面 | DEL_JDN 受注データ削除ツール | Dduc | 2020-01-06 | 2020-01-08 | Dduc | 2020-01-09 | 2020-01-10 | O |  |  | 15
画面 | MITET53 見積照会 | Dduc | 2020-01-09 | 2020-01-13 | Dduc | 2020-01-14 | 2020-01-15 | O |  |  | 15
バッチ | UODFP52 納期回答 | Vduc | 2019-12-25 | 2019-12-31 | Vduc | 2020-01-06 | 2020-01-09 | O |  |  | 15
バッチ | UODFP55 受注取込処理 | Thach | 2020-01-06 | 2020-01-08 | Thach | 2020-01-09 | 2020-01-10 | O |  |  | 15 |  | UODFP51 受注取込処理
バッチ | UODFP56 受注取込(EC通販) | Thach | 2020-01-09 | 2020-01-13 | Thach | 2020-01-14 | 2020-01-15 | X |  |  | 15 | X
画面 | HIKDL51 引当状況照会 | Nguyen | 2020-01-02 | 2020-01-06 | Nguyen | 2020-01-07 | 2020-01-09 | O |  |  | 16 |  | TNADL71 引当状況照会
画面 | NYKDL51 引当状況照会 | Nguyen | 2020-01-07 | 2020-01-09 | Nguyen | 2020-01-09 | 2020-01-10 | O |  |  | 16 |  | NYKDL51 入庫予定照会
画面 | SYKDL51 出庫予定照会 | Vduc | 2020-01-02 | 2020-01-03 | Vduc | 2020-01-06 | 2020-01-07 | O |  |  | 16
画面 | TNADL51 在庫照会(製品別) | Vduc | 2020-01-06 | 2020-01-07 | Vduc | 2020-01-08 | 2020-01-09 | O |  |  | 16
画面 | TNADL52 在庫照会(倉庫別) | Vduc | 2020-01-08 | 2020-01-09 | Vduc | 2020-01-10 | 2020-01-13 | O |  |  | 16
画面 | TNADL55 支給品出庫予定照会 | Dduc | 2020-01-14 | 2020-01-15 | Dduc | 2020-01-16 | 2020-01-17 | O |  |  | 16 |  | có 4 file excel
画面 | TNADL56 在庫照会(倉庫別型式検索) | Vduc | 2020-01-10 | 2020-01-13 | Vduc | 2020-01-14 | 2020-01-15 | O |  |  | 16
画面 | TNAFP61 推定在庫データ一括抽出 | Thach | 2020-01-14 | 2020-01-15 | Thach | 2020-01-16 | 2020-01-17 | O |  |  | 16
画面 | TNAFP62 入出庫データ一括抽出 | Thach | 2020-01-16 | 2020-01-17 | Thach | 2020-01-20 | 2020-01-21 | O |  |  | 16
画面 | SEIPR51 前受充当のお知らせ出力 | Phuc | 2020-01-16 | 2020-01-17 | Hoa | 2020-01-20 | 2020-01-20 | O |  |  | 17
画面 | SEIPR54 請求明細書出力(個別請求) | Thach | 2020-01-14 | 2020-01-15 | Thach | 2020-01-16 | 2020-01-17 | O |  |  | 17
画面 | URKPR53 得意先元帳(邦貨) | Dduc | 2020-01-14 | 2020-01-15 | Dduc | 2020-01-16 | 2020-01-17 | O |  |  | 17
画面 | URKPR54 売掛残高一覧リスト(邦貨) | Thach | 2020-01-16 | 2020-01-17 | Thach | 2020-01-20 | 2020-01-21 | O |  |  | 17
画面 | URKPR55 回収予定表リスト | Ky | 2020-01-06 | 2020-01-07 | Ky | 2020-01-08 | 2020-01-09 | O |  |  | 17
画面 | URKPR56 残高確認書CSV出力 | Vduc | 2020-01-14 | 2020-01-15 | Vduc | 2020-01-16 | 2020-01-17 | O |  |  | 17
画面 | URKPR57 回収予定表リスト(財務) | Ky | 2020-01-08 | 2020-01-10 | Ky | 2020-01-10 | 2020-01-13 | O |  |  | 17
バッチ | KMTFP50 変換データ取込(KMT57～68用) | Nguyen | 2020-01-10 | 2020-01-14 | Nguyen | 2020-01-15 | 2020-01-17 | O |  |  | 18
バッチ | KMTFP54 機種分類一括追加 | Nguyen | 2020-01-15 | 2020-01-17 | Nguyen | 2020-01-17 | 2020-01-20 | O |  |  | 18
バッチ | KMTFP70 適用日名称マスタ更新処理 | Dduc | 2020-01-16 | 2020-01-17 | Dduc | 2020-01-20 | 2020-01-22 | O |  |  | 18
バッチ | KMTFP80 適用日名称マスタ一括登録 | Dduc | 2020-01-20 | 2020-01-21 | Dduc | 2020-01-22 | 2020-01-23 | O |  |  | 18
バッチ | KMTFP84 コード変換確認用バッチ | Vduc | 2020-01-15 | 2020-01-17 | Vduc | 2020-01-17 | 2020-01-20 | O |  |  | 18
バッチ | KMTFP89 固定値マスタ一括登録 | Vduc | 2020-01-17 | 2020-01-21 | Vduc | 2020-01-22 | 2020-01-23 | O |  |  | 18
画面 | TNAPR81 棚卸差額一覧表 | Ky | 2020-01-13 | 2020-01-15 | Ky | 2020-01-20 | 2020-01-21 | O |  |  | 19
画面 | TNAPR82 棚卸結果表 | Ky | 2020-01-15 | 2020-01-17 | Ky | 2020-01-20 | 2020-01-21 | O |  |  | 19
画面 | TNAPR83 棚卸結果表 | Ky | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Ky | 2020-01-23 | 2020-01-24 | O |  |  | 19
バッチ | EVTLG01 イベントログ作成処理 | Thach | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Thach | 2020-01-23 | 2020-01-24 | O |  |  | 19 |  | có 2 file excel
バッチ | GRKBP15 在庫差異リスト | Thach | 2020-01-23 | 2020-01-24 | Thach | 2020-01-27 | 2020-01-28 | O |  |  | 19
バッチ | TNAFP81 棚卸データ更新 | Dduc | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Dduc | 2020-01-23 | 2020-01-24 | O |  |  | 19
バッチ | TNAFP90 棚卸数チェック処理 | Vduc | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Vduc | 2020-01-27 | 2020-01-28 | O |  |  | 19
画面 | HKKFP51 販売計画一括登録 | Nguyen | 2020-01-20 | 2020-01-24 | Nguyen | 2020-01-29 | 2020-01-30 | O |  |  | 20