## 基本_オン_2
基本機能テスト（オンライン） |  |  |  |  | ＰＴ仕様書 | [5 empty] | サブシステム名 |  | 業務プロセス名
[24 empty] | テスト項目数 |  | 82 | テスト完了数 |  | 19
プロセス名 | [6 empty] | フリー項目 |  |  | 備考１ | [5 empty] | 備考２ | [10 empty] | 障害件数 |  | 0
※必須項目が未入力の場合、PWaaSに取り込まれない可能性があります。
No. | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑID | 集計対象 | テスト分類 | テスト項目 （必須） |  | 無効行 | 正常/異常 | テスト条件 | 予想結果 | 確認方法 |  | 検証物件 | 担当者 | 回 | 実施日 | テスト結果 | 原因 工程 | 原因分類 | 原因区分 | 原因区分詳細 | 完了日 （テスト結果が「〇」の行に入力してください） | フリー項目１ | フリー項目２ |  | フリー項目３ |  |  | 備考 |  | 原因区分 | [19 empty] | 原因工程
[30 empty] | 10:方式設計ﾐｽ | 11:ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ設計ﾐｽ | 12:DB/ﾌｧｲﾙ設計ﾐｽ | 13:ｼｽﾃﾑ機能(画面/帳票/ﾊﾞｯﾁ)設計ﾐｽ | 14:共通部品設計ﾐｽ | 20:ﾛｼﾞｯｸﾐｽ(論理ﾐｽ) | 21:PGﾐｽ(ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾐｽ) | 22:PGﾐｽ(SQL文不備) | 23:PGﾐｽ(共通規約違反) | 24:ﾃﾞｨｸﾞﾚｰﾄﾞ(修正誤り) | 30:ﾃｽﾄ仕様ﾐｽ | 31:ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀﾐｽ | 40:ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾐｽ | 41:環境設定ﾐｽ | 42:構成管理/ﾘﾘｰｽﾐｽ | 50:製品障害(機器,OS,ﾐﾄﾞﾙ,PKG,ﾈｯﾄﾜｰｸ等) | 60:その他 | 80:原因不明(再現待ち) | 90:仕様通り(仕様変更の候補) | 91:重複(既障害) | RD | UI | SS | PS | PG | PT | PT受入 | IT | IT2 | IT3
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ● | レイアウト 画面レイアウト | 画面サイズ、画面構成、背景色は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面レイアウトと比較する。 画面サイズはファンクションボタンを追加しているので比較できない。 |  | 目視 |  | 「sheet2」参照 | オアン | 1 | 2020-02-14 | [5 empty] | 2019-09-19
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
2 |  | ● |  | タイトルバー（画面タイトル／画面ＩＤの配置、フォントサイズ、色）は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面レイアウトと比較する。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○ |  |  |  |  | 2019-09-19
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
3 |  |  |  | メニューバー（機能名の配置、プルダウンの処理）は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
4 |  | ● |  | 項目名称、ボタン名称は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面レイアウトと比較する。 追加している項目、ボタンは仕様書通りか確認する。 (ファンクションボタン一覧の記載内容と同様の項目名称となっているか。) |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○ |  |  |  |  | 2019-09-19
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
5 |  | ● |  | 表示項目の文字サイズ、表示ボックスの幅、項目の並び位置、文字揃え(数値の右寄せ、文字の寄せまたはセンタリング)、改行は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2019-09-19
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
6 |  | ● |  | 入力項目の文字サイズ、入力ボックスの幅、体裁（凸凹の有無など）、開始位置は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2019-09-19
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
7 |  | ● |  | 入出力コントロール種別(テキストボックス・チェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウンリスト)は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
8 |  | ● |  | ボタンのサイズや配置は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
9 |  |  |  | メッセージ表示領域が設定されている場合のサイズ・位置は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
10 |  | ● |  | ウィンドウサイズ変更時および全画面表示時の画面表示は仕様通りか？ |  |  |  | 現行はウィンドウサイズは変更できないため、変更できないことを確認する。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
11 |  | ● | 初期表示 初期表示 | 初期表示のデータやカーソルのフォーカス位置が仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の初期表示の画面と一致しているか確認する。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
12 |  | ● |  | 各エリア毎(ヘッダ部、ボディ部、テイル部など)での活性・非活性の初期表示が仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
13 |  | ● |  | チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウンリストの初期値が仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の初期表示の画面と一致しているか確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
14 |  | ● |  | ドロップダウンリスト内のリスト項目の内容・並び順が仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
15 |  | ● | 権限 権限 | 操作者の権限やログインユーザにより、メニューを制限している場合、その動作は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
16 |  | ● |  | 操作者の権限に応じた初期状態は仕様通りか? | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
17 |  |  |  | 権限やログインユーザにより遷移先が変わる場合、権限に対応した遷移先になっているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
18 |  |  |  | 一般ユーザでログインしている時に、管理者権限の画面のURLを直接指定しても表示できないようになっているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
19 |  | ● | 項目入出力 必須入力 | 未入力、空白入力の場合の動作は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
20 |  |  |  | 年・月・日および時・分・秒が別入力項目の場合に、未入力時の動作は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
21 |  | ● | 項目入出力 桁数 | 最大の入力桁数や有効桁数を越える入力時の動作は仕様通りか？ |  |  |  | 現行の最大桁数や有効桁数と比較して確認する、 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
22 |  | ● |  | 表示領域より長く入力できる場合、入力した内容が全て表示されるか？ |  |  |  | フル桁入力し、スライドして見えるか確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
23 |  |  |  | 1つのテキストボックスに区切り文字で複数のデータを入力する場合、入力チェックが正しく制御されているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
24 |  | ● | 項目入出力 項目属性 | 入力項目のＩＭＥモードは正しく動作しているか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
25 |  | ● |  | 全角かな文字（日本語）や英字（ABC）、記号（@*+?/\など）を入力した時、正しく制御されているか？ |  |  |  | 項目毎の入力書式制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
26 |  | ● |  | 半角項目に全角入力した時、正しく制御されているか？または全角項目に半角入力した時、正しく制御されているか？ |  |  |  | 項目毎の入力書式制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
27 |  | ● |  | 全角と半角が混在する場合、正しく制御されているか？ |  |  |  | 項目毎の入力書式制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
28 |  |  |  | 予約語や特殊文字などの禁止文字を入力した時、正しく制御されているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
29 |  | ● |  | 文字種の入力制限がある場合、入力できないような制御になっているか？ |  |  |  | 項目毎の入力制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
30 |  | ● |  | 小数点数値や、"+"、"-"符号付き数値を入力した時、正しく制御されているか？ |  |  |  | 数値項目には数字しか入らないことを確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
31 |  | ● | 項目入出力 文字列編集 | 日付入力や日付編集は仕様通りか？ |  |  |  | 項目毎の入力制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
32 |  |  |  | 時間入力や時刻編集は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
33 |  | ● |  | 数値の場合で、小数点以下有効桁数を超える入力をした時、正しく制御されているか？ |  |  |  | 項目毎の入力制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
34 |  | ● |  | カンマ編集、ゼロ編集(ゼロサプレス)、０埋め処理は仕様通りか？ |  |  |  | 項目毎の入力制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
35 |  |  |  | "--"や".."など符号を連続して入力した時、正しく制御されているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
36 |  | ● | 項目入出力 境界値 | 指定された数値以外を入力した時、正しく制御されているか？ |  |  |  | 項目毎の入力制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
37 |  | ● |  | 境界値前後の数値入力時の動作は仕様通りか？ |  |  |  | 項目毎の入力制御一覧と比較して確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
38 |  | ● | 項目入出力 相関 | 相関チェックにおいてテキスト項目・ラジオボタン・チェックボックス・ドロップダウンリストは正しく制御されているか？ |  |  |  | ラジオボタン 複数チェックできないことを確認する。 明細部ではデータがない行はチェックできないことを確認する。 テキスト項目、チェックボックス・ドロップダウンリストは確認方法は仕様が必要。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
39 |  | ● |  | 日付、時間、数値などの範囲入力の相関チェックにてfrom～toが逆転した時や片方が未入力の時、正しく制御されているか？ |  |  |  | from～toが逆転した時の制御は条件なしで確認可能。エラーチェックにひっかかるか確認する。 from～toの片方が未入力の時の確認方法は仕様が必要。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
40 |  | ● |  | 入力の合計値が上限を超えた場合の相関チェックは仕様通りか？ |  |  |  | 合計覧の最大桁数を超えた場合の制御を確認する。 最大桁数は入力制御一覧で確認する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
41 |  | ● | 項目入出力 妥当性 | 存在しない日付や時間、または想定外の日付を入力した場合、正しく制御されているか？ | [5 empty] | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
42 |  | ● |  | 期間（日付・時間）のチェックは仕様通りか？ |  |  |  | チェック仕様を提示する必要がある。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
43 |  |  |  | 入力データに対する、マスタ、トランとの存在チェックは仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
44 |  | ● | 計算結果 計算結果 | 合計値、期間算出、税額などの計算結果は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
45 |  | ● |  | 日数計算をしている場合、仕様通りの日数で計算されるか？または稼動日ベースか暦日ベースで仕様通り計算されるか？ |  |  |  | 仕様を提示する必要がある。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
46 |  | ● |  | ゼロ除算、計算結果が桁溢れの場合の動作は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
47 |  | ● |  | 計算結果の四捨五入・切捨て・切り上げは仕様通りか？ |  |  |  | 受注、売上、請求、入金系をチェックする。 四捨五入となっていることを確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
48 |  | ● | 検索 検索条件 | 大文字、小文字、全角、半角の区別によって検索条件は仕様通りか？ |  |  |  | 区別して検索できていることを確認する。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
49 |  | ● |  | 不完全一致検索の時、前方一致、後方一致、部分一致など仕様通りに検索できるか？ |  |  |  | 検索子画面で部分一致検索ができていることを確認する。 |  |  |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○ | [11 empty] | CIS)山口 無効行にしました。
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
50 |  | ● |  | 完全一致検索の時、前方一致、後方一致、部分一致で仕様通りに検索できないようになっているか？ |  |  |  | メイン画面で完全一致検索ができていることを確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
51 |  | ● |  | 数字で検索する場合、同じ数値でも前に0をつけた場合とつけない場合で検索結果が変わる制御になっているか？ |  |  |  | 区別して検索できていることを確認する。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
52 |  | ● | 検索 検索結果 | 検索結果の表示に時間が掛かり過ぎていないか？ |  |  |  | 1分以上かかるものはNGとし対象をフリー項目に記載する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
53 |  | ● |  | 検索結果の件数や検索結果のソート順、表示項目、表示桁数は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面の検索結果と比較し確認する。 検索子画面は手順書が必要。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
54 |  | ● |  | 表示された内容は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面の検索結果と比較し確認する。 検索子画面は手順書が必要。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
55 |  | ● |  | 同じデータや重複したコードが複数表示されていないか？ | [5 empty] | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
56 |  | ● |  | 改ページボタンがある場合、ページ替えを行った場合、同じデータが重複表示されてないか？ | [5 empty] | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
57 |  | ● |  | 検索結果一覧の件数表示、ページ数表示は仕様通りか？ |  |  |  | 対象一覧を提示する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
58 |  | ● |  | 検索結果が0件、1件、MAX件数、MAX+1件時の表示内容、メッセージ表示、件数表示などの動作は仕様通りか？ |  |  |  | 0件の場合、「該当なし」等のメッセージが出力される。 1件の場合、正しく表示される。 MAX件数の場合、対象一覧が必要。 MAX+1件の場合、エラー。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
59 |  | ● |  | 検索結果がスプレッドシート１画面内に表示できない場合、正しい制御になっているか？ |  |  |  | スクロールバーで上下できるか確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
60 |  | ● | 登録・更新・削除 登録・更新・削除 | 必須項目が未入力の状態で登録／更新／削除されることはないか？ |  |  |  | 必須項目には「*」が付いている。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
61 |  | ● |  | 登録／更新時のマスタとの存在チェックは仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
62 |  | ● |  | 処理後のスプレッドに表示された一覧件数と件数表示が一致しているか？ |  |  |  | 対象一覧を提示する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
63 |  | ● |  | 登録／更新／削除後、ソート順、表示項目は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面の登録／更新／削除後、と比較し確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
64 |  | ● |  | 更新された内容は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面の更新された内容と比較し確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
65 |  | ● |  | 登録／更新／削除確定前の「取消」「破棄」は仕様通りか？ |  |  |  | 登録／更新／削除の確認画面で「いいえ」を選択した場合、画面表示内容が変わらないことを確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
66 |  | ● |  | 登録・更新・削除の処理を組み合わせて連続操作（更新→削除→登録→更新など）した場合、正しく処理されるか？ |  |  |  | 画面を閉じずに2回以上更新を行う。問題なく更新処理が行われていることを確認する。 訂正の場合、明細があれば行追加、行削除を実施する。明細がなければ、必須項目を変更する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
67 |  | ● | 登録・更新・削除 排他制御 | 同時に同じデータを更新／削除できてしまうことがないか？ |  |  |  | 「"CLTIDCONTEC "」と「"SE020020031 "」で同じデータが呼び出せないことを確認する。 対象一覧を提示する。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
68 |  |  |  | 重複キーで入力した場合、登録できてしまわないか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
69 |  | ● |  | 複数人で同時に登録した場合、一意の追番になっているか？ | [5 empty] | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
70 |  | ● | メッセージ メッセージ | メッセージ文言、識別№、メッセージの色は仕様通りか？ |  |  |  | 手順書の現行画面のメッセージ、と比較し確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
71 |  | ● |  | メッセージで表示される項目名と画面のエラーの項目名が一致しているか？ |  |  |  | エラー発生時、メッセージが示している項目にフォーカスが移動することを確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
72 |  | ● | 画面動作 画面遷移 | 画面上のボタン・リンク項目をクリックした時の遷移は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
73 |  | ● |  | 正しい入力補助画面（子画面）へ遷移できるか？ |  |  |  | 正しい子画面が呼び出せているか確認する。 請求先ボタンを押下、取引先マスタ検索が呼び出されていないか確認する。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
74 |  | ● | 画面動作 画面制御 | 入力チェックの優先順やチェック処理後、エラー処理後のカーソルのフォーカス位置は仕様通りか？ |  |  |  | 入力チェックエラーが2か所以上発生する状態で更新処理を実行する。 項目遷移の順番が上位の項目からエラーになる。 |  | 目視 |  | 項目遷移の順番が上位の項目からエラーにならない。 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
75 |  | ● |  | 画面動作後、直前の表示・入力項目がクリアされていないか？ |  |  |  | 更新処理後の画面表示が現行と同じであるか確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
76 |  | ● |  | ページ切り替えボタンの状態（1ページ目の前ページボタンは非活性状態など）は仕様通りか？ |  |  |  | 前ページがない場合、前頁ボタンは押下できるが、反応なし。 次ページがない場合、次頁ボタンを押下時、反応なし。または、最終頁である旨のメッセージが出る。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
77 |  | ● |  | 改ページし再度元の画面に戻った場合、テキストボックス・チェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウンリストの状態保持は仕様通りか？ |  |  |  | 改ページし、元ページに戻った場合、表示内容に変更がないことを確認する。 |  | 目視 |  | ※対象外のため空欄 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
78 |  | ● |  | タブキー、Enterキー押下のフォーカス移動順は仕様通りか？ | [5 empty] | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
79 |  | ● |  | 画面に設置されたボタンをクリックした時の動作が、正しく制御されているか？ | [5 empty] | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
80 |  | ● |  | 任意の画面操作後の各ボタン・テキストボックス・チェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウンリストの活性／非活性の状態変更は仕様通りか？ |  |  |  | 現行仕様の一覧が必要。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
81 |  | ● |  | ポップアップした補助画面の位置や大きさは適切か？ |  |  |  | ポップアップした補助画面の位置は中央であることを確認する。 大きさについては提示する必要がある。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
82 |  | ● |  | 補助画面のモーダル/モードレス制御が仕様通りか？ |  |  |  | 子画面を表示した場合、メイン画面は操作できない。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
83 |  | ● |  | 補助画面から選択した時、その内容が正しく反映されるか？ | [5 empty] | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
84 |  |  |  | ドロップダウンリストから選択した時、項目設定は仕様通りか？ |  | x |  |  |  | 目視 |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
85 |  | ● |  | チェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウンリストで「その他」などを選択した時の動作は仕様通りか？ |  |  |  | 現行仕様の一覧が必要。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
86 |  | ● |  | 入力項目がエラーになった時、反転表示されている箇所が正しいか？ |  |  |  | エラーの場合、エラー項目の文字が赤色に変化する。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
87 |  | ● |  | 入力エラー時、入力項目の動作は仕様通りか？ |  |  |  | 入力エラーの場合、Enter押下では項目移動できない。 |  | 目視 |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
88 |  | ● |  | 行ごとにボタンが設けられていて、行単位の更新や画面遷移などが行える一覧表について、先頭から一番下までのすべての行は仕様通りか？ |  |  |  | 現行仕様の一覧が必要。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
89 |  | ● |  | クリア・戻るボタンを押下した時の表示状態は仕様通りか？ |  |  |  | 入力可能項目は全て入力し、クリアされない項目がないかまで確認する。 |  | 目視 |  | 「sheet1」参照 | オアン | 1 | 2020-02-14
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
90 |  |  | 他システム連携 インターフェースデータ | インターフェースデータを作成する場合、インターフェースデータにセットする値は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
91 |  |  |  | インターフェースデータを受け取る場合、インタフェースデータに正常値、異常値がセットされている場合の動作は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
92 |  | ● | ファイル入出力 ファイル形式 | ファイルレイアウトは仕様通りか？ |  |  |  | 手順書を確認する。 |  |  |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○ | [11 empty] | CIS)山口 無効行にしました。
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
93 |  |  |  | アップロード/ダウンロードのファイル形式（xxx.csvなど）は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1 | [13 empty] | CIS)山口 無効行にしました。
2
3
4
5
6
94 |  | ● | ファイル入出力 ファイル入出力動作 | ０件データ又は仕様通りのフォーマットでないデータファイルをアップロード/ダウンロードした時の動作は仕様通りか？ |  |  |  | 現行仕様の一覧が必要。 何かしらのエラーメッセージが表示される。 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | CIS)山口 無効行にしました。
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
95 |  |  |  | アップロード時のファイル名のチェックは仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1 | [13 empty] | CIS)山口 無効行にしました。
2
3
4
5
6
96 |  | ● |  | 存在しないファイル名を指定してアップロードボタンを押した時の動作は仕様通りか？ |  |  |  | エラーメッセージが表示されることを確認する。 対象の一覧が必要。 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | CIS)山口 無効行にしました。
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
97 |  | ● | ファイル入出力 ファイル入出力結果 | ダウンロードファイルは仕様通りか？ |  |  |  | 手順書を確認する。 |  |  |  |  | オアン | 1 | 2020-02-14 | ○ | [11 empty] | CIS)山口 無効行にしました。
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
98 |  |  | ログ出力 ログ出力 | ログ出力を行う場合、処理開始、正常終了、異常終了時のログ出力内容（時刻、プログラムID、処理件数、エラーメッセージなど）は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
99 |  |  | セキュリティ アプリセキュリティ | インターネット公開システムの場合、「セキュアWebチェックリスト プログラミング編」を満足しているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
100 |  |  | セキュリティ 認証 | パスワードの入力制限は仕様通りか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
101 |  |  | 統一性・わかりやすさ 統一性 | 画面はサブシステム間、サブシステム内で統一性がとれているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
102 |  | ● | 統一性・わかりやすさ わかりやすさ | 登録／更新／削除の処理前や処理後の確認メッセージ、ポップアップの表示は仕様通りか？ |  |  |  | 現行仕様の一覧が必要。 |  | 目視 |  |  |  | 1
|  | ● | [11 empty] | 2
|  | ● | [11 empty] | 3
|  | ● | [11 empty] | 4
|  | ● | [11 empty] | 5
|  | ● | [11 empty] | 6
103 |  |  |  | 表示されたメッセージ・ポップアップ・画面の文言がわかりやすいか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
104 |  |  |  | エラーメッセージの表示順が画面項目順でなく前後していてわかりにくくないか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
105 |  |  |  | エラーメッセージからどう対処すれば良いかわかりやすいような表現になっているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
106 |  |  |  | 入力チェックのエラー時、入力項目の全てまたは一部の項目がクリアされてしまって、再入力になってしまわないか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
107 |  |  | 障害 回復性 | 異常発生時に、回復へ誘導するメッセージ内容が表示されているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
108 |  |  |  | 異常発生後、再起動が可能か？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
109 |  |  |  | 異常発生後、ファイル・メモリ・排他リソースが解放されているか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
110 |  |  | イレギュラー操作 イジワルテスト | ブラウザの「戻る」「更新」「中止」などのボタンを連続押下しても正しく動作するか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
111 |  |  |  | セッション保持時間は設定通りに動作するか？ |  | x | [7 empty] | 1
2
3
4
5
6
最終行です。削除しないでください。行操作は、この行より前で行ってください。行挿入は禁止。複写挿入を使ってください。
Note on CX2: テスト結果の○の数をカウントする。
Note on D8: テストの大まかな概要を入れる。
Note on BG8: テスト結果○かつ原因工程、原因分類、原因区分、原因区分詳細のいづれか設定されている場合、背景色が赤になります

## Sheet1
MH lúc đầu
focus màu vàng và con trỏ đã bị mất so với MH ban đầu

## Sheet2
bấm Hotkey F5 | bấm nút F5
focus màu vàng và con trỏ đã bị mất so với MH ban đầu